## SCHEDULE-CalendarR1
2005-04-08
Construction Schedule
West Gate Low rise Sprinkler & Fire Alarm
Building | Unit | Start |  | Complete | 2005-04-08 | See Note Below
HJK | Crawlspace | 2006-02-13 | 2005-04-08 | 2006-03-10 |  | *
HJK | Stairway and Lobby | 2006-02-13 | 2005-04-08 | 2006-03-10 |  | *
HJK | Roof | 2006-02-21 | 2005-04-08 | 2006-03-02
FG | Crawlspace | 2006-02-16 | 2005-04-08 | 2006-03-15 |  | *
FG | Stairway and Lobby | 2006-02-21 | 2005-04-08 | 2006-03-15 |  | *
FG | Roof | 2006-03-02 | 2005-04-08 | 2006-03-09
DE | Crawlspace | 2006-02-24 | 2005-04-08 | 2006-03-20 |  | *
DE | Stairway and Lobby | 2006-02-28 | 2005-04-08 | 2006-03-20 |  | *
DE | Roof | 2006-03-10 | 2005-04-08 | 2006-03-17
ABC | Crawlspace | 2006-03-06 | 2005-04-08 | 2006-03-15
ABC | Stairway and Lobby | 2006-03-08 | 2005-04-08 | 2006-03-24
ABC | Roof | 2006-03-20 | 2005-04-08 | 2006-03-29
* Revised completion date due to construction revisions