## SCHEDULE-Calendar Option 4
2005-04-08
Construction Schedule
West Gate Low rise Sprinkler & Fire Alarm
UPDATE - 4-5-06
Building | Unit | Start |  | Complete | 2005-04-08 | See Note Below | Unit Completed
H | 6,5 | 2006-03-13 | 2005-04-08 | 2006-03-14 |  |  | a
H | 4,3 | 2006-03-14 | 2005-04-08 | 2006-03-15 |  |  | a
H | 2,1 | 2006-03-15 | 2005-04-08 | 2006-03-16 |  |  | a
J | 6,5 | 2006-03-16 | 2005-04-08 | 2006-03-17 |  |  | a
J | 4,3 | 2006-03-17 | 2005-04-08 | 2006-03-20 |  | 1 | a
J | 2,1 | 2006-03-20 | 2005-04-08 | 2006-03-21 |  |  | a
K | 6,5 | 2006-03-21 | 2005-04-08 | 2006-03-22 |  |  | a
K | 4,3 | 2006-03-22 | 2005-04-08 | 2006-03-23
K | 2,1 | 2006-03-23 | 2005-04-08 | 2006-03-24
G | 6,5 | 2006-03-24 | 2005-04-08 | 2006-03-27 |  | 1
G | 4,3 | 2006-03-27 | 2005-04-08 | 2006-03-28
G | 2,1 | 2006-03-28 | 2005-04-08 | 2006-03-29
F | 6,5 | 2006-03-29 | 2005-04-08 | 2006-03-30
F | 4,3 | 2006-03-30 | 2005-04-08 | 2006-03-31 |  |  | a
F | 2,1 | 2006-03-31 | 2005-04-08 | 2006-04-03 |  | 1 | a
E | 6,5 | 2006-04-03 | 2005-04-08 | 2006-04-04
E | 4,3 | 2006-04-04 | 2005-04-08 | 2006-04-05
E | 2,1 | 2006-04-05 | 2005-04-08 | 2006-04-06
K | 3 | Wednesday April 5, 2006 |  | Thursday April 6, 2006
K | 4 | Thursday April 6, 2006 |  | Friday April 7, 2006
D | 6,5 | Thursday April 6, 2006 |  | Friday April 7, 2006
D | 4,3 | 2006-04-07 |  | 2006-04-10 |  | 1
B | 6,5 | 2006-04-10 |  | 2006-04-11
B | 3 |  |  | Tuesday April 11, 2006
D | 2,1 | 2006-04-11 |  | Wednesday April 12, 2006
C | 6,5 | 2006-04-11 |  | 2006-04-12
C | 2,1 | 2006-04-12 |  | 2006-04-13
K | 2,1 | 2006-04-12 |  | 2006-04-13
G | 6,5 | 2006-04-13 |  | 2006-04-14
G | 4,3 | 2006-04-13 |  | 2006-04-14
G | 2,1 | 2006-04-14 |  | Tuesday April 18, 2006 |  | 1
B | 2,1 | 2006-04-14 |  | Tuesday April 18, 2006 |  | 1
C | 4,3 | 2006-04-18 |  | 2006-04-19
F | 6,5 | 2006-04-19 |  | 2006-04-20
A | 6,5 | Wednesday April 19, 2006 |  | 2006-04-20
A | 4,3 | Thursday April 20, 2006 |  | Friday April 21, 2006
A | 2,1 | 2006-04-20 |  | 2006-04-21
| OLD DATES | MIT WORK STOP REQUEST
NEW DATES
Note 1 | Friday through Weekend
Note: Hours of operation 8 am. To 4pm.
No noisy work until 9 am.
4 pm. To 6 pm. Clean up
Formulas:
Complete = [Start]+1
Start = [Complete, row above]