שלום לכולם נא לעבור ולהוסיף ולעדכן חג שמח

הנידון: הערכות לניסוי שנת 2000 תוכנית עבודה

# כללי

תוכנית העבודה לבדיקת שרתי  PC תחולק לשלושה שלבים על פי תוכנית העבודה 
שהוכתבה בישיבת ראשי צוותים בתשתיות:

- הקמת סביבת ניסוי צוותית – וביצוע ניסויים צוותיים

- הקמת סביבת ניסוי חטיבתית וביצוע ניסויים חטיבתיים.

- הקמת סביבת ניסוי מלאה וביצוע ניסוי מנהלי.

תוכנית עבודה זו מפרטת שלבי הכנה, עבודה ומשאבים בעיקר לשלב הראשון שכן הכנות לשלבים הבאים דורשות החלטות  והנחיות ברמות גבוהות יותר.

# תוכנית עבודה

# סביבת נובל

# משאבים נדרשים:

- חומרה

- שרתים - שני מחשבים - מחשב AST  ומחשב COMPAQ  
                      כמחשבים המייצגים את חומרת השרתים עליהם עובדים
                      שרתי נובל במשרד.

- Ups -      מערכת אל פסק.

- לקוחות - מחשב מכל דגם של מחשבי הפנטיום במשרד שמחוברים 
                     לרשת – מחשב AST, מחשב ACER, מחשב Compaq, 
                     ותואמים  מבית Largo או Omnitech.

- שרתי מדפסות Intel NetPort ומדפסות

- תוכנת תשתית

- NW 5.0 -   על שרת Compaq.

- NW 4.11 - על שרת.

- תוכנת Ups.

- NAL -        על שני השרתים.

- Inoculan - על שני השרתים.

- Arcserve - תוכנת גיבוי  בשימוש המשרד

- Nrs -           תוכנת Replication בסביבת NW.

- MW -         תוכנת ניהול לשרתי NW ושרתי NT.

- NDS NT – תוכנה שמאפשרת ניהול שרתי NT תחת NDS.

הערות:

- שלושת התוכנות האחרונות עדיין לא מותקנות במשרד ויתכן כי לא נוכל להספיק 
     ללומדן ולהתקינן לקראת הניסוי הצוותי.

- גם NW 5.0 עדיין לא מותקן במשרד אולם לא נראה בעייתי להתקינו במעבדה.

- יתכן שהתקנת NW 5.0  תדרוש שדרוג של ArcServe לגרסה 6.6 עבור NetWare 
     אולם ניתן לגבות שרת זה משרת 4.11 בכל מקרה הנושא בבדיקה.

לוחות זמנים ומשימות:

| מס | תאור המשימה | תאריך התחלה | תאריך סיום | היקף משרה ומבצעים | הערות |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | תכנון הקמת מעבדת נובל וניסויים | 18.03.99 | 14.04.99 | איאן 0.3 בעז 0.3 |  |
| 2. | הקמת מעבדת ניסוי | 8.4.99 | 26.4.99 | איאן 0.3 שאול0.3 |  |
| 3. | ביצוע ניסויים צוותיים | 26.4.99 | 3.5.99 | איאן 0.3 שאול 0.3 |  |
| 4. | הפקת לקחים והערכות לניסוי תשתיות | 4.5.99 | 11.5.99 | איאן 0.2 בעז 0.2 כולם ! |  |

הערות כלליות לניסויים צוותיים:

- אין כוונה לבצע בדיקה מעמיקה מדי למוצרי תשתית אלא להסתמך על הצהרת הספק 
      בדבר מוכנות מוצריו. לכן תיבדק פונקציונליות עיקרית של המוצרים לקראת שנת 2000.

- תיבדק גם משמעות החזרת השעון לאחור לקראת יום 2000 משרדי.

להלן תסריטי בדיקות עיקריים לפי מוצרים:

NetWare 4.11/5.0.

- בדיקת מעבר מ"ה לשנת 2000 בצורה תקינה.

- בדיקת סנכרון שרתים בין השרתים.

- בדיקת חותמת תאריך על קבצים שנוצרו לפני שנת 2000

- יצירת קבצים לאחר שנת 2000.

- הפעלת פונקציות מרכזיות של מ"ה: Rconsole, Netadmin,
      NwAdmin,PartMgr,Filer, Rights,dsrepair.

- בדיקת תזמון שנוי סיסמה וscheduling

- בדיקת סנכרון שעון לקוחות מול השרתים.

- בדיקת שנה מעוברת.

- השפעת החזרת השעון לאחור על המערכת.

Arcserve.

- בדיקת Scheduling  של עבודות גיבוי.

- בדיקת תקינות מסד הנתונים של  Arcserve לאחר המעבר.

- שחזור קבצים שנוצרו לפני שנת 2000.

- גבוי ושחזור קבצים שנוצרו לאחר שנת 2000.

- בדיקת שנה מעוברת.

Inoculan.

- סריקת קבצים וניקויים לקבצים שנוצרו לפני שנת 2000 ואחרי שנת 2000.

- בדיקת Scheduling של סריקות.

NAL -

- בדיקת הפצת אובייקטים שנוצרו לפני שנת 2000.

- בדיקת יצירת אובייקטים חדשים והפצתם.

Windows NT ומוצריו.

# משאבים נדרשים:

- חומרה

- שרתים - שני מחשבים - מחשב AST  ומחשב COMPAQ  
                      כמחשבים המייצגים את חומרת השרתים עליהם עובדים
                      שרתי NT במשרד יתכן שנבדוק רק שרתי COMPAQ בגלל 
                      מגבלות של שטח דיסקים והרצון לבדוק את כל 
                      המערכות המשרדיות המתאימות.

- לקוחות – תחנות 95 3.11 כולל לקוח LINKWORKS 
                     תוכנת OUTLOOK ותוכנת גלישה.

- נדרשות שתי תחנות יכולות להיות תחנות שמשמשות לבדיקת נובל.

- Ups -      מערכת אל פסק.

- תוכנה

- Windows NT 4.0 ברמת התיקונים המתאימה (SP3 ותיקוני
      שנת  2000 מתאימים ו/או SP4).

- Linkworks בגרסה הנוכחית במשרד 3.2.2 כולל לקוחות ל 95 
     ו  3.11.

- SQL Server גרסה 6.5 עם גרסת ה – SP  המתאימה
     (כיום מותקן במשרד SP 3 גרסה תואמת שנת 2000 על פי
      Microsoft היא  SP5 יש לבדוק עדיין נושא זה).

- Exchange Server גרסה 5.5 עם גרסת התיקונים המתאימה על 
     פי המלצות Microsoft.

- IIS גרסה 4.0.

לוחות זמנים ומשימות:

| מס | תאור המשימה | תאריך התחלה | תאריך סיום | היקף משרה ומבצעים | הערות |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | סיום איסוף מידע לגבי גרסאות ותאימות שנת 2000 (SQL, NT). | 18.3.99 | 14.4.99 | איציק 0.3 שאול 0.3 |  |
| 2. | תכנון הקמת מעבדת NT וניסויים | 18.03.99 | 14.04.99 | איציק 0.3 בעז 0.2 איאן 0.1 |  |
| 3. | הקמת מעבדת ניסוי | 8.4.99 | 26.4.99 | איציק 0.3 איאן 0.3 שאול 0.3 |  |
| 4. | ביצוע ניסויים צוותיים | 26.4.99 | 3.5.99 | איציק 0.3 איאן 0.3 שאול 0.3 |  |
| 5. | הפקת לקחים והערכות לניסוי תשתיות | 4.5.99 | 11.5.99 | כולם 0.1 |  |

בדיקות WINDOWS NT

- בדיקת מעבר מ"ה לשנת 2000 בצורה תקינה.

- בדיקת חותמת תאריך על קבצים שנוצרו לפני שנת 2000

- יצירת קבצים לאחר שנת 2000.

- הפעלת פונקציות מרכזיות של מ"ה: User Manager, Scheduler, Explorer
      בדיקת  כל הפונקציות הקשורות בזמן בניהול משתמשים

- בדיקת תזמון שנוי סיסמה וscheduling

- בדיקת שנה מעוברת.

- השפעת החזרת השעון לאחור על המערכת.

Arcserve.

- בדיקת Scheduling  של עבודות גיבוי.

- בדיקת תקינות מסד הנתונים של  Arcserve לאחר המעבר.

- שחזור קבצים שנוצרו לפני שנת 2000.

- גבוי ושחזור קבצים שנוצרו לאחר שנת 2000.

- בדיקת שנה מעוברת.

Inoculan.

- סריקת קבצים וניקויים לקבצים שנוצרו לפני שנת 2000 ואחרי שנת 2000.

- בדיקת Scheduling של סריקות.

Sql Server

- בדיקות גבוי ושחזור של מסדי נתונים.

- Scheduling של עבודות.

- פונקציות תלויות זמן אחרות אם קיימות

איציק ושאול נא להוסיף.

Linkworks

- איתור מסמכים שנוצרו לפני שנת 2000

- שמירת מסמכים חדשים

שאול ואיאן נא להוסיף

IIS

- הפעלת Scripts  תלויים בזמן

- הפעלה רגילה

- איציק נא להוסיף

Linux

# משאבים נדרשים:

- חומרה

- שרתים -     שני מחשבי פנטיום רגילים המצויים במשרד  
                      כמחשבים המייצגים את חומרת השרתים עליהם עובדים
                      שרתי LINUX

- לקוחות - לקוח חלונות עם OUTLOOK ותוכנת גלישה

- Ups -      מערכת אל פסק.

- תוכנה

- RedHat 5.2

- תוכנת SendMail ברמה המתאימה

- תוכנת Bind ברמה המתאימה.

- תוכנת Firewall ברמה המתאימה.

- תוכנת Forum ברמה המתאימה.

- תוכנת Apachi ברמה המתאימה.

לוחות זמנים ומשימות:

| מס | תאור המשימה | תאריך התחלה | תאריך סיום | היקף משרה ומבצעים | הערות |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | תכנון הקמת מעבדה וניסויים | 18.3.99 | 14.4.99 | בעז 0.2 מרתה 0.3 |  |
| 2. | הקמת מעבדת ניסוי | 8.4.99 | 26.4.99 | מרתה 0.3 |  |
| 3. | הקמת מעבדת ניסוי | 8.4.99 | 26.4.99 | איציק 0.3 איאן 0.3 שאול 0.3 |  |
| 4. | ביצוע ניסויים צוותיים | 26.4.99 | 3.5.99 | מרתה 0.3 בעז 0.1 |  |
| 5. | הפקת לקחים והערכות לניסוי תשתיות | 4.5.99 | 11.5.99 | כולם 0.1 |  |

תסריטי בדיקות

- בדיקת מעבר מ"ה לשנת 2000 בצורה תקינה.

- בדיקת חותמת תאריך על קבצים שנוצרו לפני שנת 2000, יצירת קבצים לאחר שנת  2000

- הפעלת פונקציות מרכזיות של מ"ה הוספת משתמשים, שינוי סיסמאות טיפול בקבצים
      בדיקת  כל הפונקציות הקשורות בזמן בניהול משתמשים

- בדיקת תזמון שנוי סיסמה וscheduling

- בדיקת שנה מעוברת.

- השפעת החזרת השעון לאחור על המערכת.

בדיקת תפקוד יישומים עיקריים:

- בדיקת DNS והמשך תפקוד תקין לאחר המעבר

- בדיקת Sendmail ותפקוד תקין לאחר המעבר.

- בדיקת ה Firewall

- בדיקת תוכנת ה – Furums

8235

# משאבים נדרשים:

- חומרה

שרתים -     מכונת 8235 למעבדה + מודם שרת אליו ניתן יהיה להתחבר.

תחנות   עבודה - תחנת עבודה עם מודם ממנו ניתן יהיה להתחבר לרשת.

| מס | תאור המשימה | תאריך התחלה | תאריך סיום | היקף משרה ומבצעים | הערות |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | סיום איסוף חומר והורדת תיקונים | 8.4.99 | 14.4.99 | אביאור 0.1 בעז 0.1 |  |
| 1. | תכנון הקמת מעבדה וניסויים | 18.3.99 | 14.4.99 | אביאור 0.1 |  |
| 2. | הקמת מעבדת ניסוי | 8.4.99 | 26.4.99 | בעז 0.1 |  |
| 4. | ביצוע ניסויים צוותיים | 26.4.99 | 3.5.99 | בעז 0.1 |  |
| 5. | הפקת לקחים והערכות לניסוי תשתיות | 4.5.99 | 11.5.99 | כולם 0.1 |  |

תסריטי בדיקות

- בדיקת מעבר מ"ה לשנת 2000 בצורה תקינה.

- בדיקת תוכנת הניהול, טעינת ואתחול קופסה.

- הפעלת פונקציות מרכזיות של מ"ה הוספת משתמשים, שינוי סיסמאות 
      בדיקת  כל הפונקציות הקשורות בזמן בניהול משתמשים.

- בדיקת תזמון שנוי סיסמה וscheduling

- בדיקת שנה מעוברת.

- השפעת החזרת השעון לאחור על המערכת.