## Sheet1
Week: | 2011-06-06 | 2011-06-13 | 2011-06-20 | 2011-06-27 | 2011-07-04 | 2011-07-11 | 2011-07-18 | 2011-07-25
Haynes | 2011-06-06: Mathlet Instructions; 2011-06-20: Enhance lecture notes; 2011-07-18: Storyboard/Proofread
Jerry | Recitation problems |  | Assignments with solutions |  |  | Lecture notes | Videotaping | Exams
John? | 2011-06-06: Assignments with solutions
TA's | 2011-06-06: Video taping; 2011-06-20: Worked examples?
Heidi | 2011-06-06: Session summaries; 2011-06-20: Videotaping; 2011-07-04: 18.06 "textbook" | Figures
Tea | 2011-06-06: TeX Lecture notes (~36 lectures); 2011-07-04: Proofread; 2011-07-11: TeX Mattuck solutions (58 pp) | If time permits, Tea TeX'es assignment solutions, possibly helps with exam solutions or figures.
? | 2011-06-06: Start & end times for 14 lecture videos, recommend recitation topics, check video prereq's (4 wks undergrad work?), figures
TBD: | 2011-06-06: Radio button quizzes & feedback; 2011-07-04: Muddy card feedback